广西财经学院文件

桂财院发〔2018〕5号

广西财经学院采购业务限时办结的通知（试行）

- 各部门、各单位：

- 为进一步提高采购效率和采购质量，加快预算资金执行进度，经研究，决定自本通知之日起全校范围内执行采购业务限时办结，主要采购方式的各主要采购环节的具体办结时限见附件，请遵照执行。

- 附件：广西财经学院采购业务办结时限明细表

- 广西财经学院

2018年1月16日

广西财经学院校长办公室                    2018年1月18日印发

- 附件

- 广西财经学院采购业务办结时限明细表

一、政府采购

【政府采购】公开招标－－自治区政府采购中心

| 序号 | 环节 | 责任部门 | 工作内容（相关材料） | 办结时限(工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购论证及立项 | 申购部门 | 立项论证报告、经费来源、项目采购需求参数（含品目名称、参考型号规格或配置技术参数、数量、单价、金额等） | 15 |
|  |  |  | 经相关领导审批或校长办公会或常委会同意立项报告 | 15 |
| 2 | 采购立项内部审批 | 采购办 | 受理采购申请：申购部门提交立项纸质和电子版材料 | 1 |
|  |  | 采购办 | 审核并确定采购方式 | 5 |
|  |  | 审计处 | 核定上限控制价：一般项目由审计处核定 | 5 |
|  |  |  | 核定上限控制价：重大项目由第三方审定，预计30个工作日 |  |
|  |  | 财务处 | 核定项目资金来源（当需要时） | 2 |
| 3 | 采购计划报批 | 申购部门 | 根据审计处核定的上控价修改采购需求清单（价格等） | 3 |
|  |  | 采购办 | 根据采购需求清单，编制政府采购计划申报表 | 5 |
|  |  | 采购办 | 上报采购计划 | 1 |
|  |  | 教育厅 | 上级主管部门审批计划 | 0 |
| 4 | 分配 人员 | 政采中心 | 采购计划获批后，分配本项目负责人 | 15 |
| 5 | 编制招标文件 | 申购部门 | 文件初稿（主要是招标需求和评分标准） | 5 |
|  |  | 政采中心 | 文件初稿、修改、审定 | 15 |
|  |  | 申购部门 | 文件修改、确认 | 5 |
|  |  | 采购办 | 文件审核、修改（根据情况召开招标文件评审会） | 10 |
|  |  | 相关部门 | 文件会签：采购办（2日）、审计处（2日）、财务处（2日）、分管校领导（5日）、采购主管校领导（5日） | 16 |
| 6 | 文件预公示 | 采购办 | 招标文件会签完成（或经主管校领导批示）后，向政采中心办理文件确认手续 | 3 |
|  |  | 政采中心 | 招标文件预公示，公示期3个工作日，质疑期7个工作日 | 10 |
| 7 | 发布招标公告 | 政采中心 | 招标文件预公示结束后预计5个工作日内，正式发布招标公告，公告期21日 | 26 |
| 8 | 开标 评标 | 政采中心 | 组织开标评标 | 1 |
|  | 评标结果确认 | 采购办 | 采购办收到送达的评标结果确认表后，办理中标结果确认手续 | 5 |
| 9 | 发布中标公告 | 政采中心 | 收到中标结果确认函后，预计3个工作日内公示结果，公示期1个工作日，质疑期7个工作日 | 11 |
| 10 | 采购结果汇报 | 采购办 | 收到中标结果确认函后，撰写采购情况汇报 | 2 |
|  |  | 校领导 | 采购情况汇报材料上报采购主管校领导审示 | 5 |
| 11 | 合同 签订 | 中标方 | 中标结果公示无异议后，中标方到区政采中心领取中标通知书、合同等材料，并到采购办办理合同签订手续 | 15 |
|  |  | 采购办 | 做好初审工作后通知申购部门办理相关手续 | 2 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取合同，并按要求提交合同签订授权委托审批表及相关资料，办理合同签订授权委托手续 | 5 |
|  |  | 采购办 | 审核合同材料，并签署意见后转校办行政科办理合同签订法人授权委托手续 | 3 |
|  |  | 校领导 | 校长办公室签署意见并呈相关校领导批示 | 7 |
|  |  | 采购办 | 到校办行政科领取办理好的授权委托书，并通知申购部门办理合同签订手续 | 1 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取授权委托书，受托人签订好合同后将所有合同材料返还采购办合同科 | 5 |
|  |  | 采购办 | 到校办机要科办理合同盖章手续并通知申购部门领取合同 | 3 |
|  |  |  | 注：属批量授权的项目（已办批量授权委托书）可向采购办合同科提交签好的合同及完整的相关审批材料直接办理盖章手续 |  |
| 12 | 供货 | 供货商 | 供应商供货 | 30 |
| 13 | 验收 | 财务处 | 申购部门初验后，向财务处提出验收申请，财务处验收 | 5 |
| 14 | 验收结果公示 | 财务处 | 财务处组织验收合格后，公示验收结果，公示期5个工作日 | 6 |
| 15 | 付款 | 财务处 | 财务处受理申购部门提交合规、完整的付款材料后，支付款项 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 273 |

【政府采购】公开招标－－社会代理机构

| 序号 | 环节 | 责任部门 | 工作内容（相关材料） | 办结时限(工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购论证及立项 | 申购部门 | 立项论证报告、经费来源、项目采购需求参数（含品目名称、参考型号规格或配置技术参数、数量、单价、金额等） | 15 |
|  |  |  | 经相关领导审批或校长办公会或常委会同意立项报告 | 15 |
|  |  |  | 注：工程类项目将增加工程量清单编制及上限控制价确定，预计40个工作日 |  |
| 2 | 采购立项内部审批 | 采购办 | 受理采购申请：申购部门提交立项纸质和电子版材料 | 1 |
|  |  | 采购办 | 审核并确定采购方式 | 5 |
|  |  | 审计处 | 核定上限控制价：一般项目由审计处核定 | 5 |
|  |  |  | 核定上限控制价：重大项目由第三方审定，预计30个工作日 |  |
|  |  | 财务处 | 核定项目资金来源（当需要时） | 2 |
| 3 | 确定代理机构 | 采购办 | 根据采购需求，按流程确定社会代理机构 | 5 |
|  |  | 校领导 | 将确定结果报采购主管校领导审批 | 3 |
| 4 | 采购计划报批 | 申购部门 | 根据审计处核定的上控价修改采购需求清单（价格等） | 3 |
|  |  | 采购办 | 根据采购需求清单，编制政府采购计划申报表 | 5 |
|  |  | 采购办 | 上报采购计划 | 1 |
|  |  | 教育厅 | 上级主管部门审批计划 | 0 |
| 5 | 分配 人员 | 代理机构 | 采购计划获批后，分配本项目负责人 | 5 |
| 6 | 编制招标文件 | 申购部门 | 文件初稿（主要是招标需求和评分标准） | 5 |
|  |  | 代理机构 | 文件初稿、修改、审定 | 10 |
|  |  | 申购部门 | 文件修改、确认 | 5 |
|  |  | 采购办 | 文件审核、修改（根据情况召开招标文件评审会） | 10 |
|  |  | 相关部门 | 文件会签：采购办（2日）、审计处（2日）、财务处（2日）、分管校领导（5日）、采购主管校领导（5日） | 16 |
| 7 | 文件预公示 | 采购办 | 文件会签完成(或经主管校领导批示)后，办理文件确认手续 | 3 |
|  |  | 代理机构 | 招标文件预公示，公示期3个工作日，质疑期7个工作日 | 10 |
| 8 | 发布招标公告 | 代理机构 | 招标文件预公示结束后预计5个工作日内，正式发布招标公告，公告期21日 | 26 |
| 9 | 开标 评标 | 代理机构 | 组织开标评标 | 1 |
|  | 评标结果确认 | 采购办 | 采购办收到送达的评标结果确认表后，办理中标结果确认手续 | 5 |
| 10 | 发布中标公告 | 代理机构 | 收到中标结果确认函后，预计3个工作日内公示结果，公示期1个工作日，质疑期7个工作日 | 11 |
| 11 | 采购结果汇报 | 采购办 | 收到中标结果确认函后，撰写采购情况汇报 | 2 |
|  |  | 校领导 | 采购情况汇报材料上报采购主管校领导审示 | 5 |
| 12 | 合同 签订 | 中标方 | 中标结果公示无异议后，中标方到社会代理机构领取中标通知书等材料，并到采购办办理合同签订手续 | 15 |
|  |  | 采购办 | 做好初审工作后通知申购部门办理相关手续 | 2 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取合同，并按要求提交合同签订授权委托审批表及相关资料，办理合同签订授权委托手续 | 5 |
|  |  | 采购办 | 审核合同材料，并签署意见后转校办行政科办理合同签订法人授权委托手续 | 3 |
|  |  | 校领导 | 校长办公室签署意见并呈相关校领导批示 | 7 |
|  |  | 采购办 | 到行政科领取办理好的授权委托书并通知申购部门办理合同签订手续 | 1 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取授权委托书，受托人签订好合同后将所有合同材料返还采购办合同科 | 5 |
|  |  | 采购办 | 到机要科办理合同盖章手续并通知申购部门领取合同 | 3 |
|  |  |  | 注：属批量授权的项目（已办批量授权委托书）可向采购办合同科提交签好的合同及完整的相关审批材料直接办理盖章手续 |  |
| 13 | 供货 | 供货商 | 供应商供货 | 30 |
| 14 | 验收 | 财务处 | 申购部门初验后，向财务处提出验收申请，财务处验收 | 5 |
| 15 | 验收结果公示 | 财务处 | 财务处组织验收合格后，公示验收结果，公示期5个工作日 | 6 |
| 16 | 付款 | 财务处 | 财务处受理申购部门提交合规、完整的付款材料后，支付款项 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 266 |

【政府采购】竞争性谈判－－政府采购中心

| 序号 | 环节 | 责任部门 | 工作内容（相关材料） | 办结时限(工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购论证及立项 | 申购部门 | 立项论证报告、经费来源、项目采购需求参数（含品目名称、参考型号规格或配置技术参数、数量、单价、金额等） | 15 |
|  |  |  | 经相关领导审批或校长办公会或常委会同意立项报告 | 15 |
| 2 | 采购立项内部审批 | 采购办 | 受理采购申请：申购部门提交立项纸质和电子版材料 | 1 |
|  |  | 采购办 | 审核并确定采购方式 | 5 |
|  |  | 审计处 | 核定上限控制价 | 5 |
|  |  | 财务处 | 核定项目资金来源（当需要时） | 2 |
| 3 | 采购计划报批 | 申购部门 | 根据审计处核定的上控价修改采购需求清单（价格等） | 3 |
|  |  | 采购办 | 根据采购需求清单，编制政府采购计划申报表 | 5 |
|  |  | 采购办 | 上报采购计划 | 1 |
|  |  | 教育厅 | 上级主管部门审批计划 | 0 |
| 4 | 分配 人员 | 政采中心 | 采购计划获批后，分配本项目负责人 | 15 |
| 5 | 编制招标文件 | 申购部门 | 文件初稿（主要是招标需求和评分标准） | 3 |
|  |  | 政采中心 | 文件初稿、修改、审定 | 10 |
|  |  | 申购部门 | 文件修改、确认 | 3 |
|  |  | 采购办 | 文件审核、修改（根据情况召开招标文件评审会） | 5 |
|  |  | 相关部门 | 文件会签：采购办（2日）、审计处（2日）、财务处（2日）、分管校领导（5日）、采购主管校领导（5日） | 16 |
| 6 | 发布谈判公告 | 采购办 | 招标文件会签完成（或经主管校领导批示）后，采购办3个工作日内办理文件确认手续 | 3 |
|  |  | 政采中心 | 预计10个工作日内发布招标公告 | 10 |
|  |  | 政采中心 | 谈判公告公示期3个工作日，质疑期7个工作日 | 10 |
| 7 | 开标 评标 | 政采中心 | 组织开标评标 | 1 |
|  | 评标结果确认 | 采购办 | 采购办收到送达的评标结果确认表后，办理中标结果确认手续 | 5 |
| 8 | 发布中标公告 | 政采中心 | 收到中标结果确认函后，预计3个工作日内公示结果，公示期1个工作日，质疑期7个工作日 | 11 |
| 9 | 采购结果汇报 | 采购办 | 收到中标结果确认函后，撰写采购情况汇报 | 2 |
|  |  | 校领导 | 采购情况汇报材料上报采购主管校领导审示 | 5 |
| 10 | 合同 签订 | 中标方 | 中标结果公示无异议后，中标方到区政采中心领取中标通知书、合同等材料，并到采购办办理合同签订手续 | 15 |
|  |  | 采购办 | 做好初审工作后通知申购部门办理相关手续 | 2 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取合同，并按要求提交合同签订授权委托审批表及相关资料，办理合同签订授权委托手续 | 5 |
|  |  | 采购办 | 审核合同材料，并签署意见后转校办行政科办理合同签订法人授权委托手续 | 3 |
|  |  | 校领导 | 校长办公室签署意见并呈相关校领导批示 | 7 |
|  |  | 采购办 | 到校办行政科领取办理好的授权委托书，并通知申购部门办理合同签订手续 | 1 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取授权委托书，受托人签订好合同后将所有合同材料返还采购办合同科 | 5 |
|  |  | 采购办 | 到校办机要科办理合同盖章手续并通知申购部门领取合同 | 3 |
|  |  |  | 注：属批量授权的项目（已办批量授权委托书）可向采购办合同科提交签好的合同及完整的相关审批材料直接办理盖章手续 |  |
| 11 | 供货 | 供货商 | 供应商供货 | 30 |
| 12 | 验收 | 财务处 | 申购部门初验后，向财务处提出验收申请，财务处验收 | 5 |
| 13 | 付款 | 财务处 | 财务处受理申购部门提交合规、完整的付款材料后，支付款项 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 252 |

【政府采购】竞争性谈判－－社会代理机构

| 序号 | 环节 | 责任部门 | 工作内容（相关材料） | 办结时限(工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购论证及立项 | 申购部门 | 立项论证报告、经费来源、项目采购需求参数（含品目名称、参考型号规格或配置技术参数、数量、单价、金额等） | 15 |
|  |  |  | 经相关领导审批或校长办公会同意立项报告 | 15 |
| 2 | 采购立项内部审批 | 采购办 | 受理采购申请：申购部门提交立项纸质和电子版材料 | 1 |
|  |  | 采购办 | 审核并确定采购方式 | 5 |
|  |  | 审计处 | 核定上限控制价 | 5 |
|  |  | 财务处 | 核定项目资金来源（当需要时） | 2 |
| 3 | 确定代理机构 | 采购办 | 根据采购需求，按流程确定社会代理机构 | 5 |
|  |  | 校领导 | 将确定结果报采购主管校领导审批 | 3 |
| 4 | 采购计划报批 | 申购部门 | 根据审计处核定的上控价修改采购需求清单（价格等） | 3 |
|  |  | 采购办 | 根据采购需求清单，编制政府采购计划申报表 | 5 |
|  |  | 采购办 | 上报采购计划 | 1 |
|  |  | 教育厅 | 上级主管部门审批计划 | 0 |
| 5 | 分配 人员 | 代理机构 | 采购计划获批后，分配本项目负责人 | 5 |
| 6 | 编制招标文件 | 申购部门 | 文件初稿（主要是招标需求和评分标准） | 3 |
|  |  | 代理机构 | 文件初稿、修改、审定 | 7 |
|  |  | 申购部门 | 文件修改、确认 | 3 |
|  |  | 采购办 | 文件审核、修改（根据情况召开招标文件评审会） | 5 |
|  |  | 相关部门 | 文件会签：采购办（2日）、审计处（2日）、财务处（2日）、分管校领导（5日）、采购主管校领导（5日） | 16 |
| 7 | 发布谈判公告 | 采购办 | 文件会签完成(或经主管校领导批示)后，办理文件确认手续 | 3 |
|  |  | 代理机构 | 预计10个工作日内发布招标公告 | 10 |
|  |  | 代理机构 | 谈判公告公示期3个工作日，质疑期7个工作日 | 10 |
| 8 | 开标 评标 | 代理机构 | 组织开标评标 | 1 |
|  | 评标结果确认 | 采购办 | 采购办收到送达的评标结果确认表后，办理中标结果确认手续 | 5 |
| 9 | 发布中标公告 | 代理机构 | 收到中标结果确认函后，预计3个工作日内公示结果，公示期1个工作日，质疑期7个工作日 | 11 |
| 10 | 采购结果汇报 | 采购办 | 收到中标结果确认函后，撰写采购情况汇报 | 2 |
|  |  | 校领导 | 采购情况汇报材料上报采购主管校领导审示 | 5 |
| 11 | 合同 签订 | 中标方 | 中标结果公示无异议后，中标方到社会代理机构领取中标通知书等材料，并到采购办办理合同签订手续 | 15 |
|  |  | 采购办 | 做好初审工作后通知申购部门办理相关手续 | 2 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取合同，并按要求提交合同签订授权委托审批表及相关资料，办理合同签订授权委托手续 | 5 |
|  |  | 采购办 | 审核合同材料，并签署意见后转校办行政科办理合同签订法人授权委托手续 | 3 |
|  |  | 校领导 | 校长办公室签署意见并呈相关校领导批示 | 7 |
|  |  | 采购办 | 到校办行政科领取办理好的授权委托书，并通知申购部门办理合同签订手续 | 1 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取授权委托书，受托人签订好合同后将所有合同材料返还采购办合同科 | 5 |
|  |  | 采购办 | 到校办机要科办理合同盖章手续并通知申购部门领取合同 | 3 |
|  |  |  | 注：属批量授权的项目（已办批量授权委托书）可向采购办合同科提交签好的合同及完整的相关审批材料直接办理盖章手续 |  |
| 12 | 供货 | 供货商 | 供应商供货 | 30 |
| 13 | 验收 | 财务处 | 申购部门初验后，向财务处提出验收申请，财务处验收 | 5 |
| 14 | 付款 | 财务处 | 财务处受理申购部门提交合规、完整的付款材料后，支付款项 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 232 |

【政府采购】定点采购

| 序号 | 环节 | 责任部门 | 工作内容（相关材料） | 办结时限(工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购论证及立项 | 申购部门 | 项目立项论证报告、经费来源、项目采购需求参数（含品目名称、参考型号规格或配置技术参数、数量、单价、金额等）（工程类项目包括工程量清单等） | 15 |
|  |  |  | 经相关领导审批或校长办公会同意立项报告 | 15 |
|  |  |  | 注：工程类项目将增加工程量清单编制及上限控制价确定，预计20个工作日 |  |
| 2 | 采购立项内部审批 | 采购办 | 受理采购申请：申购部门提交立项纸质和电子版材料【注：立项材料提交采购办时间最迟为10月31日，否则不予受理】 | 1 |
|  |  | 采购办 | 审核并确定采购方式 | 3 |
|  |  | 审计处 | 核定上限控制价 | 5 |
|  |  | 财务处 | 核定项目资金来源（当需要时） | 2 |
| 3 | 确定区定点单位 | 采购办 | 以采购工作小组会议等方式，确定符合规定家数的采购定点单位 | 5 |
|  |  | 校领导 | 将确定结果报采购主管校领导审批 | 5 |
| 4 | 编制询价文件 | 采购办 | 文件初稿编制 | 5 |
|  |  | 申购部门 | 文件修改、确认 | 3 |
|  |  | 审计处 | 文件会签 | 2 |
|  |  | 财务处 | 文件会签 | 2 |
|  |  | 校领导 | 根据需要报申购部门分管校领导、采购主管校领导审批 | 5 |
| 5 | 实施询价(谈判) | 采购办 | 货物类、服务类以及100～200万的工程类采购项目，由采购办或申购部门向所确定的定点单位询价（采购办询价时间10个工作日）；100万以下的工程类采购项目，采购办10个工作日内组织谈判，并出具谈判结果。询价结果会签2个工作日 | 12 |
|  |  | 审计处 | 询价结果会签 | 2 |
|  |  | 校领导 | 采购结果按规定流程报学校领导批示 | 5 |
| 6 | 采购计划报批 | 采购办 | 采购结果按规定流程审批后，编制并向上级主管部门上报采购计划 | 5 |
|  |  | 教育厅 | 上级主管部门审批采购计划 | 0 |
| 7 | 采购结果汇报 | 采购办 | 采购计划获批后，撰写采购情况汇报 | 2 |
|  |  | 校领导 | 采购结果按规定程序上报采购主管校领导审示 | 5 |
| 8 | 合同 签订 | 采购办 | 采购结果批示后，通知申购部门办理合同签订手续 | 2 |
|  |  | 申购部门 | 按要求向采购办合同科提交合同签订授权委托审批表及相关资料办理授权委托手续 | 5 |
|  |  | 采购办 | 审核合同材料，并签署意见后转校办行政科办理合同签订法人授权委托手续 | 3 |
|  |  | 校领导 | 校长办公室签署意见并呈相关校领导批示 | 7 |
|  |  | 采购办 | 到校办行政科领取办理好的授权委托书，并通知申购部门办理合同签订手续 | 1 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取授权委托书，受托人签订好合同后将所有合同材料返还采购办合同科 | 5 |
|  |  | 采购办 | 到校办机要科办理合同盖章手续并通知申购部门领取合同 | 3 |
|  |  |  | 注：属批量授权的项目（已办批量授权委托书）可向采购办合同科提交签好的合同及完整的相关审批材料直接办理盖章手续 |  |
| 9 | 供货 | 供货商 | 供应商供货 | 30 |
| 10 | 验收 | 财务处 | 申购部门初验后，向财务处提出验收申请，财务处验收 | 5 |
| 11 | 付款 | 财务处 | 财务处受理申购部门提交合规、完整的付款材料后，支付款项 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 170 |

【政府采购】批量采购

| 序号 | 环节 | 责任部门 | 工作内容（相关材料） | 办结时限(工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购论证及立项 | 申购部门 | 项目立项论证报告、经费来源、项目采购需求参数（含品目名称、参考型号规格或配置技术参数、数量、单价、金额等） | 15 |
|  |  |  | 经相关领导审批或校长办公会同意立项报告 | 15 |
| 2 | 采购立项内部审批 | 申购部门 | 每月10日前提交规范、完整的采购申请材料（纸质版和电子版）（申购部门每月11～31日提交的，采购办在下月办理）【注：立项材料提交采购办时间最迟为10月31日，否则不予受理】 |  |
|  |  | 采购办 | 受理采购申请：申购部门提交立项纸质和电子版材料 | 1 |
|  |  | 采购办 | 审核并确定采购方式 | 3 |
|  |  | 审计处 | 核定上限控制价 | 2 |
|  |  | 财务处 | 核定项目资金来源（当需要时） | 2 |
|  |  | 采购办 | 每月18日前汇总各申购部门申报批量采购数据 |  |
| 3 | 采购计划报批 | 采购办 | 根据采购需求清单，编制政府采购计划申报表 | 3 |
|  |  | 采购办 | 每月22日前上报采购计划 | 1 |
|  |  | 教育厅 | 上级主管部门审批采购计划 | 0 |
| 4 | 采购结果汇报 | 采购办 | 联系中标供应商中标产品的供货情况 | 5 |
|  |  | 采购办 | 撰写采购情况汇报 | 2 |
|  |  | 校领导 | 采购结果按规定程序上报采购主管校领导审批 | 5 |
| 5 | 合同 签订 | 中标方 | 按程序向采购办递交采购合同办理合同签订手续 | 15 |
|  |  | 采购办 | 做好初审工作，并在采购结果批示后通知申购部门办理相关手续 | 2 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取合同，并按要求提交合同签订授权委托审批表及相关资料，办理合同签订授权委托手续 | 5 |
|  |  | 采购办 | 审核合同材料，并签署意见后转校办行政科办理合同签订法人授权委托手续 | 3 |
|  |  | 校领导 | 校长办公室签署意见并呈相关校领导批示 | 7 |
|  |  | 采购办 | 到校办行政科领取办理好的授权委托书，并通知申购部门办理合同签订手续 | 1 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取授权委托书，受托人签订好合同后将所有合同材料返还采购办合同科 | 5 |
|  |  | 采购办 | 到校办机要科办理合同盖章手续并通知申购部门领取合同 | 3 |
|  |  |  | 注：属批量授权的项目（已办批量授权委托书）可向采购办合同科提交签好的合同及完整的相关审批材料直接办理盖章手续 |  |
| 6 | 供货 | 供货商 | 供应商供货 | 30 |
| 7 | 验收 | 财务处 | 申购部门初验后，向财务处提出验收申请，财务处验收 | 5 |
| 8 | 付款 | 财务处 | 财务处受理申购部门提交合规、完整的付款材料后，支付款项 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 140 |

【政府采购】网上商城

| 序号 | 环节 | 责任部门 | 工作内容（相关材料） | 办结时限(工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购论证及立项 | 申购部门 | 项目立项论证报告、经费来源、项目采购需求参数（含品目名称、参考型号规格或配置技术参数、数量、单价、金额等） | 15 |
|  |  |  | 经相关领导审批或校长办公会同意立项请示报告 | 15 |
| 2 | 采购立项内部审批 | 申购部门 | 每月15日前提交规范、完整的采购申请材料(纸质版和电子版)（申购部门每月16～31日提交的，采购办在下月办理）【注：立项材料提交采购办时间最迟为10月31日，否则不予受理】 |  |
|  |  | 采购办 | 受理采购申请：申购部门提交立项纸质和电子版材料 | 1 |
|  |  | 采购办 | 审核并确定采购方式 | 3 |
|  |  | 审计处 | 核定上限控制价 | 2 |
|  |  | 财务处 | 核定项目资金来源（当需要时） | 2 |
|  |  | 采购办 | 每月23日前汇总各申购部门申报网上商城采购数据 |  |
| 3 | 采购计划报批 | 采购办 | 根据采购需求清单，编制网上商城政府采购计划申报表 | 3 |
|  |  | 采购办 | 每月27日前上报采购计划 | 1 |
|  |  | 教育厅 | 上级主管部门审批采购计划 | 0 |
| 4 | 采购结果汇报 | 采购办 | 实施网上商城询价 | 20 |
|  |  | 采购办 | 撰写采购情况汇报 | 2 |
|  |  | 校领导 | 采购结果按规定程序上报采购主管校领导审示 | 5 |
| 5 | 合同 签订 | 中标方 | 按程序向采购办递交采购合同办理合同签订手续 | 15 |
|  |  | 采购办 | 做好初审工作，并在采购结果批示后通知申购部门办理相关手续 | 2 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取合同，并按要求提交合同签订授权委托审批表及相关资料，办理合同签订授权委托手续 | 5 |
|  |  | 采购办 | 审核合同材料，并签署意见后转校办行政科办理合同签订法人授权委托手续 | 3 |
|  |  | 校领导 | 校长办公室签署意见并呈相关校领导批示 | 7 |
|  |  | 采购办 | 到校办行政科领取办理好的授权委托书，并通知申购部门办理合同签订手续 | 1 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取授权委托书，受托人签订好合同后将所有合同材料返还采购办合同科 | 5 |
|  |  | 采购办 | 到校办机要科办理合同盖章手续并通知申购部门领取合同 | 3 |
|  |  |  | 注：属批量授权的项目（已办批量授权委托书）可向采购办合同科提交签好的合同及完整的相关审批材料直接办理盖章手续 |  |
| 6 | 供货 | 供货商 | 供应商供货 | 30 |
| 7 | 验收 | 财务处 | 申购部门初验后，向财务处提出验收申请，财务处验收 | 5 |
| 8 | 付款 | 财务处 | 财务处受理申购部门提交合规、完整的付款材料后，支付款项 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 155 |

【政府采购】单一来源－－自治区政府采购中心

| 序号 | 环节 | 责任部门 | 工作内容（相关材料） | 办结时限(工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购论证及立项 | 申购部门 | 单一来源项目立项论证报告、经费来源、项目采购需求参数（含品目名称、参考型号规格或配置技术参数、数量、单价、金额等）（预计20个工作日）（注：项目预算金额达到公开招标限额的，需要出具专家论证意见书；项目预算金额未达到公开招标限额的，一般需要单一来源的理由说明申请书即可） | 20 |
|  |  |  | 经相关领导审批或校长办公会或常委会同意立项报告 | 15 |
| 2 | 采购立项内部审批 | 申购部门 | 提交规范、完整的采购申请材料（纸质和电子版） |  |
|  |  | 采购办 | 受理采购申请：申购部门提交立项纸质和电子版材料 | 1 |
|  |  | 采购办 | 审核并确定采购方式 | 5 |
|  |  | 审计处 | 核定上限控制价：一般项目由审计处核定 | 5 |
|  |  |  | 核定上限控制价：重大项目由第三方审定，预计30个工作日 |  |
|  |  | 财务处 | 核定项目资金来源（当需要时） | 2 |
| 3 | 采购计划报批 | 采购办 | 根据采购需求清单，编制政府采购计划申报表 | 5 |
|  |  | 采购办 | 上报采购计划 | 1 |
|  |  | 教育厅 | 上级主管部门审批采购计划 | 0 |
| 4 | 组织 谈判 | 采购办 | 组织单一来源谈判 | 15 |
|  |  | 采购办 | 出具谈判结果报告 | 2 |
|  |  | 采购办 | 谈判结果报采购主管校领导审批 | 5 |
|  |  |  | 注：达到公开招标的项目，先公示无异议后，才能组织谈判。公示期7个工作日。 |  |
| 5 | 谈判结果报批 | 采购办 | 谈判结果报区政采中心审批 | 5 |
|  |  | 政采中心 | 谈判结果预计3个工作日内公示，公示期1个工作日，质疑期7个工作日 | 11 |
| 6 | 合同 签订 | 中标方 | 公示无异议后中标方按程序递交合同办理合同签订手续 | 15 |
|  |  | 申购部门 | 按要求向采购办合同科提交合同签订授权委托审批表及相关资料办理授权委托手续 | 5 |
|  |  | 采购办 | 审核合同材料，并签署意见后转校办行政科办理合同签订法人授权委托手续 | 3 |
|  |  | 校领导 | 校长办公室签署意见并呈相关校领导批示 | 7 |
|  |  | 采购办 | 到校办行政科领取办理好的授权委托书，并通知申购部门办理合同签订手续 | 1 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取授权委托书，受托人签订好合同后将所有合同材料返还采购办合同科 | 5 |
|  |  | 采购办 | 到校办机要科办理合同盖章手续并通知申购部门领取合同 | 3 |
|  |  |  | 注：属批量授权的项目（已办批量授权委托书）可向采购办合同科提交签好的合同及完整的相关审批材料直接办理盖章手续 |  |
| 7 | 供货 | 供货商 | 供应商供货 | 30 |
| 8 | 验收 | 财务处 | 申购部门初验后，向财务处提出验收申请，财务处验收 | 5 |
| 9 | 付款 | 财务处 | 财务处受理申购部门提交合规、完整的付款材料后，支付款项 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 176 |

二、校内自行采购

【自行采购】公开招标

| 序号 | 环节 | 责任部门 | 工作内容（相关材料） | 办结时限(工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购论证及立项 | 申购部门 | 项目立项论证报告、经费来源、项目采购需求参数（含品目名称、参考型号规格或配置技术参数、数量、单价、金额等） | 15 |
|  |  |  | 经相关领导审批或校长办公会或常委会同意立项报告 | 15 |
| 2 | 采购立项内部审批 | 采购办 | 受理采购申请：申购部门提交立项纸质和电子版材料 | 1 |
|  |  | 采购办 | 审核并确定采购方式 | 3 |
|  |  | 审计处 | 核定上限控制价 | 2 |
|  |  | 财务处 | 核定项目资金来源（当需要时） | 2 |
| 3 | 采购计划报批 | 采购办 | 当需要时：根据采购需求清单，编制政府采购计划（5日），上报采购计划（1日） | 6 |
|  |  | 教育厅 | 上级主管部门审批计划 | 0 |
| 4 | 编制招标文件 | 采购办 | 文件初稿编制 | 15 |
|  |  | 申购部门 | 文件修改、确认 | 5 |
|  |  | 审计处 | 文件会签 | 2 |
|  |  | 财务处 | 文件会签 | 2 |
|  |  | 校领导 | 申购部门分管校领导、采购主管校领导审批 | 10 |
| 5 | 发布招标信息 | 采购办 | 文件审批完成后，3个工作日内正式发布招标公告，公告期21日，质疑期7个工作日 | 31 |
| 6 | 开标 评标 | 采购办 | 开标评标：截止报名日期，若参加竞标人符合规定要求，则按公告中确定的开标时间开标；若参加竞标人不符合规定要求，则次日发布延期报名公告，开标评标时间顺延 | 1 |
| 7 | 采购结果确认 | 采购办 | 评标结束后，撰写评标报告 | 2 |
|  |  | 采购办 | 采购办主任审批 | 3 |
|  |  | 校领导 | 根据情况，采购结果报主管校领导审批 | 5 |
| 8 | 发布中标公告 | 采购办 | 评标结果审批后，采购办2个工作日内在校园网发布中标公告，中标结果质疑期7个工作日 | 9 |
| 9 | 合同 签订 | 采购办 | 中标结果公示无异议后，通知申购部门办理合同签订手续 | 2 |
|  |  | 申购部门 | 修改并确定合同文本后，向采购办合同科提交合同签订授权委托审批表及相关资料办理授权委托手续 | 15 |
|  |  | 采购办 | 审核合同材料，并签署意见后转校办行政科办理合同签订法人授权委托手续 | 3 |
|  |  | 校领导 | 校长办公室签署意见并呈相关校领导批示 | 7 |
|  |  | 采购办 | 到校办行政科领取办理好的授权委托，书并通知申购部门办理合同签订手续 | 1 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取授权委托书，受托人签订好合同后将所有合同材料返还采购办合同科 | 5 |
|  |  | 采购办 | 到校办机要科办理合同盖章手续并通知申购部门领取合同 | 3 |
|  |  |  | 注：属批量授权的项目（已办批量授权委托书）可向采购办合同科提交签好的合同及完整的相关审批材料直接办理盖章手续 |  |
| 10 | 供货 | 供货商 | 供应商供货 | 30 |
| 11 | 验收 | 财务处 | 申购部门初验后，向财务处提出验收申请，财务处验收 | 5 |
| 12 | 付款 | 财务处 | 财务处受理申购部门提交合规、完整的付款材料后，支付款项 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 210 |

【自行采购】竞争性谈判

| 序号 | 环节 | 责任部门 | 工作内容（相关材料） | 办结时限(工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购论证及立项 | 申购部门 | 项目立项论证报告、经费来源、项目采购需求参数（含品目名称、参考型号规格或配置技术参数、数量、单价、金额等） | 15 |
|  |  |  | 经相关领导审批或校长办公会同意立项报告 | 15 |
| 2 | 采购立项内部审批 | 采购办 | 受理采购申请：申购部门提交立项纸质和电子版材料 | 1 |
|  |  | 采购办 | 审核并确定采购方式 | 3 |
|  |  | 审计处 | 核定上限控制价 | 2 |
|  |  | 财务处 | 核定项目资金来源（当需要时） | 2 |
| 3 | 采购计划报批 | 采购办 | 当需要时：根据采购需求清单，编制政府采购计划（5日），上报采购计划（1日） | 6 |
|  |  | 教育厅 | 上级主管部门审批计划 | 0 |
| 4 | 编制谈判文件 | 采购办 | 文件初稿编制 | 10 |
|  |  | 申购部门 | 文件修改、确认 | 5 |
|  |  | 审计处 | 文件会签 | 2 |
|  |  | 财务处 | 文件会签 | 2 |
|  |  | 校领导 | 申购部门分管校领导、采购主管校领导审批 | 6 |
| 5 | 发布谈判信息 | 采购办 | 文件审批结束后，3个工作日内正式发布谈判公告，公告期3个工作日，质疑期7个工作日 | 13 |
| 6 | 开标 评标 | 采购办 | 开标评标：截止报名日期，若参加竞标人符合规定要求，则按公告中确定的开标时间开标；若参加竞标人不符合规定要求，则次日发布延期报名公告，开标评标时间顺延 | 1 |
| 7 | 采购结果确认 | 采购办 | 评标结束后，撰写评标报告 | 2 |
|  |  | 采购办 | 采购办主任审批 | 3 |
|  |  | 校领导 | 根据情况，采购结果报主管校领导审批 | 5 |
| 8 | 发布中标公告 | 采购办 | 评标结果审批后，采购办2个工作日内在校园网发布中标公告，中标结果质疑期7个工作日 | 9 |
| 9 | 合同 签订 | 采购办 | 中标结果公示无异议后，通知申购部门办理合同签订手续 | 2 |
|  |  | 申购部门 | 修改并确定合同文本后，向采购办合同科提交合同签订授权委托审批表及相关资料，办理授权委托手续 | 15 |
|  |  | 采购办 | 审核合同材料，并签署意见后转校办行政科办理合同签订法人授权委托手续 | 3 |
|  |  | 校领导 | 校长办公室签署意见并呈相关校领导批示 | 7 |
|  |  | 采购办 | 到校办行政科领取办理好的授权委托书，并通知申购部门办理合同签订手续 | 1 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取授权委托书，受托人签订好合同后将所有合同材料返还采购办合同科 | 5 |
|  |  | 采购办 | 到校办机要科办理合同盖章手续并通知申购部门领取合同 | 3 |
|  |  |  | 注：属批量授权的项目（已办批量授权委托书）可向采购办合同科提交签好的合同及完整的相关审批材料直接办理盖章手续 |  |
| 10 | 供货 | 供货商 | 供应商供货 | 30 |
| 11 | 验收 | 财务处 | 申购部门初验后，向财务处提出验收申请，财务处验收 | 5 |
| 12 | 付款 | 财务处 | 财务处受理申购部门提交合规、完整的付款材料后，支付款项 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 183 |

【自行采购】询价采购－－网上公开询价

| 序号 | 环节 | 责任部门 | 工作内容（相关材料） | 办结时限(工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购论证及立项 | 申购部门 | 项目立项论证报告、经费来源、项目采购需求参数（含品目名称、参考型号规格或配置技术参数、数量、单价、金额等）（工程类项目包括工程量清单等） | 15 |
|  |  |  | 经相关领导审批或校长办公会同意立项报告 | 15 |
| 2 | 采购立项内部审批 | 采购办 | 受理采购申请：申购部门提交立项纸质和电子版材料 | 1 |
|  |  | 采购办 | 审核并确定采购方式 | 3 |
|  |  | 审计处 | 核定上限控制价 | 2 |
|  |  | 财务处 | 核定项目资金来源（当需要时） | 2 |
| 3 | 采购计划报批 | 采购办 | 当需要时：根据采购需求清单，编制政府采购计划（5日），上报采购计划（1日） | 6 |
|  |  | 教育厅 | 上级主管部门审批计划 | 0 |
| 4 | 编制询价文件 | 申购部门 | 文件初稿（主要是招标需求） | 3 |
|  |  | 采购办 | 文件审核、修改 | 5 |
|  |  | 相关部门 | 文件会签：采购办（1日）、审计处（2日）、财务处（2日）、校领导（5日）等 | 10 |
| 5 | 实施询价及询价结果报批 | 采购办 | 校园网上发布询价公告 | 1 |
|  |  | 采购办 | 接收供应商投标的询价文件 | 3 |
|  |  | 采购办 | 项目开标 | 1 |
|  |  | 采购办 | 出具询价结果报告（询价单及其相关人员会签） | 2 |
|  |  | 校领导 | 询价结果按规定流程报校领导审批 | 5 |
|  |  | 采购办 | 校领导批示后，采购办将结果通知申购部门 | 2 |
| 6 | 合同 签订 | 申购部门 | 修改并确定合同文本后，向采购办合同科提交合同签订授权委托审批表及相关资料办理授权委托手续 | 15 |
|  |  | 采购办 | 审核合同材料，并签署意见后转校办行政科办理合同签订法人授权委托手续 | 3 |
|  |  | 校领导 | 校长办公室签署意见并呈相关校领导批示 | 7 |
|  |  | 采购办 | 到校办行政科领取办理好的授权委托书，并通知申购部门办理合同签订手续 | 1 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取授权委托书，受托人签订好合同后将所有合同材料返还采购办合同科 | 5 |
|  |  | 采购办 | 到校办机要科办理合同盖章手续并通知申购部门领取合同 | 3 |
|  |  |  | 注：属批量授权的项目（已办批量授权委托书）可向采购办合同科提交签好的合同及完整的相关审批材料直接办理盖章手续 |  |
| 7 | 供货 | 供货商 | 供应商供货 | 30 |
| 8 | 验收 | 财务处 | 申购部门初验后，向财务处提出验收申请，财务处验收 | 5 |
| 9 | 付款 | 财务处 | 财务处受理申购部门提交合规、完整的付款材料后，支付款项 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 155 |

【自行采购】询价采购－－非网上公开询价

| 序号 | 环节 | 责任部门 | 工作内容（相关材料） | 办结时限(工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购论证及立项 | 申购部门 | 项目立项论证报告、经费来源、项目采购需求参数（含品目名称、参考型号规格或配置技术参数、数量、单价、金额等）（工程类项目包括工程量清单等） | 15 |
|  |  |  | 经相关领导审批或校长办公会同意立项报告 | 15 |
| 2 | 采购立项内部审批 | 采购办 | 受理采购申请：申购部门提交立项纸质和电子版材料 | 1 |
|  |  | 采购办 | 审核并确定采购方式 | 3 |
|  |  | 审计处 | 核定上限控制价 | 2 |
|  |  | 财务处 | 核定项目资金来源（当需要时） | 2 |
| 3 | 采购计划报批 | 采购办 | 当需要时：根据采购需求清单，编制政府采购计划（5日），上报采购计划（1日） | 6 |
|  |  | 教育厅 | 上级主管部门审批计划 | 0 |
| 4 | 确定组织询价部门 | 采购办 | 收到申购部门确认的采购需求后，按相关规定，采购工作小组会议等方式确定组织询价的部门（即：申购部门询价、采购办询价） | 5 |
|  |  | 校领导 | 根据情况报主管校领导审批 | 5 |
| 5 | 编制询价文件 | 申购部门 | 文件初稿（主要是招标需求） | 3 |
|  |  | 采购办 | 文件审核、修改 | 5 |
|  |  | 相关部门 | 文件会签：采购办（1日）、审计处（2日、财务处（2日）、分管校领导、采购主管校领导（5日） | 10 |
| 6 | 申购部门实施询价（一） | 申购部门 | 4.1.1如果实施询价部门为申购部门，则由申购部门组织询价，并将询价结果（询价单）报采购办、审计处审批 | 22 |
|  |  | 采购办 | 4.1.2收到询价结果后，签署处理意见 | 2 |
|  |  | 审计处 | 4.1.3询价结果转审计处审核 | 2 |
|  |  | 采购办 | 4.1.4审计处审核后，将结果通知申购部门 | 2 |
|  | 采购办 实施询价（二） | 申购部门 | 4.2.1文件初稿（申购部门提供招标需求） | 3 |
|  |  | 采购办 | 4.2.2文件审核、修改 | 5 |
|  |  | 相关部门 | 4.2.3会签：采购办、审计处、财务处、校领导等 | 5 |
|  |  | 采购办 | 4.2.4实施询价 | 5 |
|  |  | 采购办 | 4.2.5项目开标 | 1 |
|  |  | 采购办 | 4.2.6出具询价报告（询价单及其相关人员会签） | 2 |
|  |  | 校领导 | 4.2.7询价结果按规定流程报校领导批示 | 5 |
|  |  | 采购办 | 4.2.8校领导批示后，采购办将结果通知申购部门 | 2 |
| 7 | 合同 签订 | 申购部门 | 修改并确定合同文本后，向采购办合同科提交合同签订授权委托审批表及相关资料办理授权委托手续 | 15 |
|  |  | 采购办 | 审核合同材料，并签署意见后转校办行政科办理合同签订法人授权委托手续 | 3 |
|  |  | 校领导 | 校长办公室签署意见并呈相关校领导批示 | 7 |
|  |  | 采购办 | 到校办行政科领取办理好的授权委托书，并通知申购部门办理合同签订手续 | 1 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取授权委托书，受托人签订好合同后将所有合同材料返还采购办合同科 | 5 |
|  |  | 采购办 | 到校办机要科办理合同盖章手续并通知申购部门领取合同 | 3 |
|  |  |  | 注：属批量授权的项目（已办批量授权委托书）可向采购办合同科提交签好的合同及完整的相关审批材料直接办理盖章手续 |  |
| 8 | 供货 | 供货商 | 供应商供货 | 30 |
| 9 | 验收 | 财务处 | 申购部门初验后，向财务处提出验收申请，财务处验收 | 5 |
| 10 | 付款 | 财务处 | 财务处受理申购部门提交合规、完整的付款材料后，支付款项 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 179 |

【自行采购】单一来源

| 序号 | 环节 | 责任部门 | 工作内容（相关材料） | 办结时限(工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购论证及立项 | 申购部门 | 项目立项论证报告、经费来源、项目采购需求参数（含品目名称、参考型号规格或配置技术参数、数量、单价、金额等） | 15 |
|  |  |  | 经相关领导审批或校长办公会同意立项报告 | 15 |
| 2 | 采购立项内部审批 | 采购办 | 受理采购申请：申购部门提交立项纸质和电子版材料 | 1 |
|  |  | 采购办 | 审核并确定采购方式（或采购工作小组讨论确定） | 5 |
|  |  | 审计处 | 核定上限控制价 | 2 |
|  |  | 财务处 | 核定项目资金来源（当需要时） | 2 |
| 3 | 采购计划报批 | 采购办 | 当需要时：根据采购需求清单，编制政府采购计划（5日），上报采购计划（1日） | 6 |
|  |  | 教育厅 | 上级主管部门审批计划 | 0 |
| 4 | 组织 谈判 | 采购办 | 组织单一来源采购谈判 | 15 |
| 5 | 谈判结果确认 | 采购办 | 出具单一来源采购谈判报告 | 2 |
|  |  | 采购办 | 采购办主任审批 | 3 |
|  |  | 校领导 | 根据情况，评标结果上报主管校领导审批 | 5 |
| 6 | 合同 签订 | 采购办 | 校领导批示后，将结果通知申购部门 | 2 |
|  |  | 申购部门 | 修改并确定合同文本后，向采购办合同科提交合同签订授权委托审批表及相关资料办理授权委托手续 | 15 |
|  |  | 采购办 | 审核合同材料并签署意见后，转校办行政科办理合同签订法人授权委托手续 | 3 |
|  |  | 校领导 | 校长办公室签署意见并呈相关校领导批示 | 7 |
|  |  | 采购办 | 到校办行政科领取办理好的授权委托书，并通知申购部门办理合同签订手续 | 1 |
|  |  | 申购部门 | 到采购办合同科领取授权委托书，受托人签订好合同后将所有合同材料返还采购办合同科 | 5 |
|  |  | 采购办 | 到校办机要科办理合同盖章手续并通知申购部门领取合同 | 3 |
|  |  |  | 注：属批量授权的项目（已办批量授权委托书）可向采购办合同科提交签好的合同及完整的相关审批材料直接办理盖章手续 |  |
| 7 | 供货 | 供货商 | 供应商供货 | 30 |
| 8 | 验收 | 财务处 | 申购部门初验后，向财务处提出验收申请，财务处验收 | 5 |
| 9 | 付款 | 财务处 | 财务处受理申购部门提交合规、完整的付款材料后，支付款项 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 152 |