## 未完成项目
2020年度政府采购项目推进情况表（2020年11月3日）
序号 | 项目名称 | 申购部门 | 采购办项目负责人 | 采购预算（万元） | 上控价（万元） | 采购类型 | 采购方式 | 当前进度 | 项目推进中存在的问题 | 进度安排
[10 empty] | 收到采购需求时间 | 项目编号 | 采购公告 | 采购结果公告 | 采购情况报告 | 合同签订情况
1 | 广西财经学院第二食堂校企合作经营 | 后勤处 | 许雪芳 | 600 | 600 | 自行采购 | 公开招标 | 采购完成 |  | 2020.3.20 | GXCY2020-C3-0001 | 2020.8.24 | 2020.9.3 | 2020.9.9
2 | 2020-2021年度电子设备维修零配件及维修服务定点采购 | 现代教育技术部 | 许雪芳 | 127.858 | 110 | 政府采购 | 竞争性谈判 | 采购完成 | C分标流标重采，于5月28日重新采购完毕，尚未签订合同 | 2020.4.15 | GXZC2020-J3-001313-KLZB | 2020.05.15 | 2020.05.26 | 2020.06.06 | 2020.06.24（A、B) 2020.06.19(D)
3 | 相思湖校区研究生公寓11#楼和学生宿舍12-1#、12-2#楼工程监理 | 建设处 | 简擎炬 | 162.29 | 141.0061 | 政府采购 | 公开招标 | 采购完成 |  | 2019.11 | GXZC2020-G3-003403-KLZB | 2020.08.31 | 2020.10.09 | 2020.10.20 | 合同拟定审批流程办理中
4 | 武鸣校区一期建设工程全过程跟踪审计服务 | 审计处 | 许雪芳 | 800 | 800 | 政府采购 | 公开招标 | 流标重采，申购部门修改招标文件 |  | 2020.6.23 | GXZC2020-G3-003309-JGJD/FW(3)2020401G | 2020.09.09 | 2020.10.13
5 | 2020年中外文纸质书刊采购 | 图书馆 | 许雪芳 | 232 | 232 | 政府采购 | 公开招标 | 部分采购完成，CD分标流标重采 | CD分标申请转竟谈方式采购，财厅审批中 | 2020.5.31 | GXZC2020-G1-002730-KWZB | 2020.07.27 | 2020.8.24 | 2020.8.24 | 2020.10.10（A、B标）
6 | 相思湖校区消防系统改造工程 | 建设处 | 简擎炬 | 448 | 445.0153 | 政府采购 | 公开招标 | 2020.11.4开标 |  | 2020.08.07 | GXZC2020-G2-004080-JDZ | 2020.10.15
7 | 相思湖校区体育馆项目工程总承包 | 建设处 | 简擎炬 | 6449.08 | 5799.197 | 政府采购 | 公开招标 | 采购完成 |  | 2020.04.10 | GXZC2020-G2-002929-XYGC | 2020.08.30 | 2020.10.15 | 2020.10.20 | 合同拟定审批流程办理中
8 | 广西财经学院附属幼儿园合作办学 | 工会 | 许雪芳 | / | / | 自行采购 | 公开遴选 | 采购完成 |  | 2020.07.10 | GXCY2020-G3-0002 | 2020.07.29 | 2020.08.10 | 2020.8.10 | 合同授权流程2020.11.02完结，待签字盖章
9 | 2020年教职工体检服务采购 | 后勤处 | 许雪芳 | 189 | 189 | 自行采购 | 竞争性磋商 | 采购完成 |  | 2020.07.27 | GXZC2020-C3-003075-GXGL | 2020.09.15 | 2020.09.28 | 2020.10.10
10 | 广西财经学院“大内控”体系建设项目 | 财务处 | 许雪芳 | 80 | 80 | 政府采购 | 竞争性磋商 | 采购完成 |  | 2020.07.29 | GXZC2020-C3-003087-JGJD/FC(3)2020437CNN（重） | 2020.10.14 | 2020.10.29 | 2020.11.02
11 | 明秀校区产教融合全过程自咨询服务项目 | 建设处 | 许雪芳 | 404.83 | 400 | 政府采购 | 公开招标 | 预公示结束，准备发正式公告 |  | 2020.08.14 | GXZC2020-G3-004279-KWZB | 2020.10.21
12 | 2020年新生体检服务 | 后勤处 | 许雪芳 | 59.92 | 59.92 | 自行采购 | 竞争性磋商 | 采购完成 |  | 2020.07.27 | GXKLJ20203050 | 2020.10.19 | 2020.10.29 | 2020.11.02
13 | 武鸣校区一期建设项目使用林地可行性报告编制 | 建设处 | 许雪芳 | 44.35 | 44.35 | 自行采购 | 竞争性谈判 | 采购完成 |  | 2020.08.19 | KWAD5C20201032 | 2020.09.17 | 2020.10.12 | 2020.10.10 | 合同拟定审批流程办理中
14 | 2020年建设虚拟仿真实验教学项目 | 经济与贸易学院 | 许雪芳 | 49.5 | 49.5 | 自行采购 | 竞争性磋商 | 采购完成 |  | 2020.08.27 | GXNNZC2020-C3-1124-XYGC | 2020.09.18 | 2020.10.10 | 2019.10.10 | 合同拟定审批流程办理中
15 | 标准化考场改造 | 教务处 | 许雪芳 | 640 | 640 | 政府采购 | 公开招标 | 招标文件会签中 |  | 2020.09.23
16 | 海丝院办公设备及家具采购 | 海丝院 | 许雪芳 | 229.1656 | 229.1656 | 政府采购 | 公开招标 | 已发布招标公告11月17日开标 |  | 2020.09.15 | GXZC2020-G1-004090-YZLZ | 2020.10.28
17 | 民族财税文化暨学生艺术设计作品展示 | 新闻与文化传播学院 | 许雪芳 | 49.938954 | 49.938954 | 自行采购 | 竞争性磋商 | 采购完成 |  | 2020.09.25 | GXNNZC2020-C3-1135-XYGC | 2020.10.16 | 2020.10.29 | 2020.11.02

## 所有项目
2020年度政府采购项目推进情况表（2020年11月3日）
序号 | 项目名称 | 申购部门 | 采购办项目负责人 | 采购预算（万元） | 上控价（万元） | 采购类型 | 采购方式 | 当前进度 | 项目推进中存在的问题 | 进度安排
[10 empty] | 收到采购需求时间 | 项目编号 | 采购公告 | 采购结果公告 | 采购情况报告 | 合同签订情况
1 | 南宁校区会议场所服务 | 后勤处 | 许雪芳 | 25.7393 | 25.7393 | 自行采购 | 竞争性谈判 | 采购完成 |  | 2020.3.20 | FC（3）2020030J | 2020.04.16 | 2020.05.07 | 2020.05.07 | 2020.07.01
2 | 广西财经学院第二食堂校企合作经营 | 后勤处 | 许雪芳 | 600 | 600 | 自行采购 | 公开招标 | 采购完成 |  | 2020.3.20 | GXCY2020-C3-0001 | 2020.8.24 | 2020.9.3 | 2020.9.9
3 | 相思湖校区教学楼J栋工程监理项目 | 建设处 | 许雪芳 | 33.4814 | 33.8143 | 自行采购 | 竞争性磋商 | 采购完成 |  | 2020.4.8 | GXCY2020-C3-0005 | 2020.05.27 | 2020.06.11 | 2020.06.12 | 2020.07.23
4 | 2020-2021年度电子设备维修零配件及维修服务定点采购 | 现代教育技术部 | 许雪芳 | 127.858 | 110 | 政府采购 | 竞争性谈判 | 采购完成 | C分标流标重采，于5月28日重新采购完毕，尚未签订合同 | 2020.4.15 | GXZC2020-J3-001313-KLZB | 2020.05.15 | 2020.05.26 | 2020.06.06 | 2020.06.24（A、B) 2020.06.19(D)
5 | 相思湖校区研究生公寓11#楼和学生宿舍12-1#、12-2#楼工程 | 建设处 | 简擎炬 | 9449.43 | 9449.43 | 政府采购 | 公开招标 | 采购完成 |  | 2020.04.02 | GXZC2020-G2-000232-KLZB | 2020.06.17 | 2020.07.18 | 2020.08.03 | 2020.09.01
6 | 相思湖校区研究生公寓11#楼和学生宿舍12-1#、12-2#楼工程监理 | 建设处 | 简擎炬 | 162.29 | 141.0061 | 政府采购 | 公开招标 | 采购完成 |  | 2019.11 | GXZC2020-G3-003403-KLZB | 2020.08.31 | 2020.10.09 | 2020.10.20 | 合同拟定审批流程办理中
7 | 2020年水电维修材料采购项目 | 后勤管理处 | 简擎炬 | 59.6791 | 59.6 | 政府采购 | 竞争性谈判 | 采购完成 |  | 2020.05.21 | GXZC2020-J1-002464-XYGC | 2020.07.08 | 2020.07.17 | 2020.07.20 | 2020.08.10
8 | 广西财经学院2020年端午节学生粽子定点供应商采购项目 | 党委学生工作部（学生工作处） | 许雪芳 | 36.2064 | 36.2064 | 自行采购 | 竞争性磋商 | 采购完成 |  | 2020.5.18 | GXCY2020-C3-0004 | 2020.05.26 | 2020.06.11 | 2020.06.12 | 2020.07.31
9 | 密集书架采购项目 | 图书馆 | 许雪芳 | 45.63 | 45.63 | 自行采购 | 竞争性谈判 | 采购完成 |  | 2020.6.5 | GXYLJ20201012-N | 2020.7.1 | 2020.7.8 | 2020.07.13 | 2020.09.19
10 | 新闻与文化传播学院融媒体中心（实验室）二期建设项目 | 新闻与文化传播学院 | 简擎炬 | 161.1988 | 161.1988 | 政府采购 | 竞争性谈判 | 采购完成 |  | 2020.06.09 | GXZC2020-J1-002410-JGJD/FC(3)2020091J | 2020.07.08 | 2020.07.17 | 2020.07.23 | 2020.07.31
11 | 相思湖校区道路改造工程 | 建设处 | 简擎炬 | 403.0848 | 403.0848 | 政府采购 | 公开招标 | 采购完成 |  | 2020.06.12 | GXZC2020-G2-04055-ZXHT | 2020.08.03 | 2020.09.03 | 2020.08.30 | 2020.10.22
12 | 武鸣校区一期建设工程全过程跟踪审计服务 | 审计处 | 许雪芳 | 800 | 800 | 政府采购 | 公开招标 | 流标重采，申购部门修改招标文件 |  | 2020.6.23 | GXZC2020-G3-003309-JGJD/FW(3)2020401G | 2020.09.09 | 2020.10.13
13 | 明秀校区产教融合项目全过程跟踪审计服务 | 审计处 | 许雪芳 | 130 | 130 | 政府采购 | 竞争性磋商 | 采购完成 |  | 2020.6.23 | GXZC2020-C3-003117-SHZH | 2020.08.10 | 2020.08.24 | 2020.08.24 | 2020.09.30
14 | 防城港学院重新招标食堂经营管理单位采购项目 | 防城港学院 | 许雪芳 | 270 | 270 | 自行采购 | 公开招标 | 采购完成 | 容缺审批项目，先采购后补办内部审批手续 | 2020.3.3 | GXCY2020-G3-0001 | 2020.04.21 | 2020.05.14 | 2020.05.18 | 2020.07.14
15 | 区块链金融应用实践平台 | 金融与保险学院 | 许雪芳 | 48.6 | 48.6 | 自行采购 | 竞争性谈判 | 采购完成 |  | 2020.7.7 | GXKLJ20201037 | 2020.08.11 | 2020.08.24 | 2020.08.24 | 2020.09.28
16 | 2020年中外文纸质书刊采购 | 图书馆 | 许雪芳 | 232 | 232 | 政府采购 | 公开招标 | 部分采购完成，CD分标流标重采 | CD分标申请转竟谈方式采购，财厅审批中 | 2020.5.31 | GXZC2020-G1-002730-KWZB | 2020.07.27 | 2020.8.24 | 2020.8.24 | 2020.10.10（A、B标）
17 | 2021-2023年学校内部教学资料定点印刷单位招标 | 教务处 | 许雪芳 | 195 | 195 | 自行采购 | 竞争性谈判 | 采购完成 |  | 2020.7.10 | GXYLJ20204011-N | 2020.08.25 | 2020.09.08 | 2020.09.08 | 2020.10.19
18 | 相思湖校区教学楼J栋工程检测项目 | 建设处 | 许雪芳 | 64.05 | 64.0489 | 政府采购 | 竞争性谈判 | 采购完成 |  | 2020.6.28 | GXZC2020-J3-003476-GXGL | 2020.08.28 | 2020.09.08 | 2020.09.08 | 2020.09.30
19 | 相思湖校区消防系统改造工程 | 建设处 | 简擎炬 | 448 | 445.0153 | 政府采购 | 公开招标 | 2020.11.4开标 |  | 2020.08.07 | GXZC2020-G2-004080-JDZ | 2020.10.15
20 | 相思湖校区体育馆项目工程总承包 | 建设处 | 简擎炬 | 6449.08 | 5799.197 | 政府采购 | 公开招标 | 采购完成 |  | 2020.04.10 | GXZC2020-G2-002929-XYGC | 2020.08.30 | 2020.10.15 | 2020.10.20 | 合同拟定审批流程办理中
22 | 广西财经学院附属幼儿园合作办学 | 工会 | 许雪芳 | / | / | 自行采购 | 公开遴选 | 采购完成 |  | 2020.07.10 | GXCY2020-G3-0002 | 2020.07.29 | 2020.08.10 | 2020.8.10 | 合同授权流程2020.11.02完结，待签字盖章
23 | 2020年教职工体检服务采购 | 后勤处 | 许雪芳 | 189 | 189 | 自行采购 | 竞争性磋商 | 采购完成 |  | 2020.07.27 | GXZC2020-C3-003075-GXGL | 2020.09.15 | 2020.09.28 | 2020.10.10
24 | 实验楼300教室升级改造项目 | 管理科学与工程学院 | 许雪芳 | 49.9575 | 49.9575 | 自行采购 | 竞争性谈判 | 采购完成 |  | 2020.07.29 | ZHGX-2020-071 | 2020.08.24 | 2020.08.31 | 2020.09.06 | 2020.10.14
25 | 广西财经学院“大内控”体系建设项目 | 财务处 | 许雪芳 | 80 | 80 | 政府采购 | 竞争性磋商 | 采购完成 |  | 2020.07.29 | GXZC2020-C3-003087-JGJD/FC(3)2020437CNN（重） | 2020.10.14 | 2020.10.29 | 2020.11.02
26 | 明秀校区产教融合全过程自咨询服务项目 | 建设处 | 许雪芳 | 404.83 | 400 | 政府采购 | 公开招标 | 预公示结束，准备发正式公告 |  | 2020.08.14 | GXZC2020-G3-004279-KWZB | 2020.10.21
27 | 2020年新生体检服务 | 后勤处 | 许雪芳 | 59.92 | 59.92 | 自行采购 | 竞争性磋商 | 采购完成 |  | 2020.07.27 | GXKLJ20203050 | 2020.10.19 | 2020.10.29 | 2020.11.02
28 | 武鸣校区一期建设项目使用林地可行性报告编制 | 建设处 | 许雪芳 | 44.35 | 44.35 | 自行采购 | 竞争性谈判 | 采购完成 |  | 2020.08.19 | KWAD5C20201032 | 2020.09.17 | 2020.10.12 | 2020.10.10 | 合同拟定审批流程办理中
29 | 2020年建设虚拟仿真实验教学项目 | 经济与贸易学院 | 许雪芳 | 49.5 | 49.5 | 自行采购 | 竞争性磋商 | 采购完成 |  | 2020.08.27 | GXNNZC2020-C3-1124-XYGC | 2020.09.18 | 2020.10.10 | 2019.10.10 | 合同拟定审批流程办理中
30 | 2020年中秋节月饼供应商采购 | 党委学生工作部 | 许雪芳 | 39.552 | 39.552 | 自行采购 | 竞争性磋商 | 采购完成 |  | 2020.08.30 | KWAD5C20201048 | 2020.08.14 | 2020.09.16 | 2020.09.18 | 2020.09.30
31 | 标准化考场改造 | 教务处 | 许雪芳 | 640 | 640 | 政府采购 | 公开招标 | 招标文件会签中 |  | 2020.09.23
32 | 海丝院办公设备及家具采购 | 海丝院 | 许雪芳 | 229.1656 | 229.1656 | 政府采购 | 公开招标 | 已发布招标公告11月17日开标 |  | 2020.09.15 | GXZC2020-G1-004090-YZLZ | 2020.10.28
33 | 民族财税文化暨学生艺术设计作品展示 | 新闻与文化传播学院 | 许雪芳 | 49.938954 | 49.938954 | 自行采购 | 竞争性磋商 | 采购完成 |  | 2020.09.25 | GXNNZC2020-C3-1135-XYGC | 2020.10.16 | 2020.10.29 | 2020.11.02