附件1：

广西财经学院明秀校区5号学生宿舍楼附楼拆除工程      询价采购报价单

| 项目名称 | 项目规模及服务内容 |
| --- | --- |
| 广西财经学院明秀校区5号学生宿舍楼附楼拆除工程项目 | （一）建设地点： 南宁市西乡塘区明秀西路100号，广西财经学院明秀校区。 （二）采购内容： 广西财经学院明秀校区5号学生宿舍楼在2020年时已拆除主楼部分，现对剩余未拆除的附楼部分（约2435㎡）实施拆除。供应商负责办理拆除、渣土外运、环保、城管等全部审批手续；主体及附属设施（水管、门窗等所有依附于建筑的设施）一并拆除；拆除后场地平整硬化，恢复至甲方拟定的±0.00位置，渣土全部清运，场地无建筑垃圾、无杂物、无沉降隐患。具体以招标工程量清单为准。 （三）工期：接到业主通知之日起15日历天内完工。 （四）上限控制价： 人民币（大写）壹拾贰万伍仟捌佰叁拾元捌角柒分， （小写）¥125830.87元。 （五）其他要求： 1、施工单位必须独立完成房屋拆除和渣土外运工作，所有工程项目一律不得转包、分包。2、负责组织施工现场围护、警示提示标志及安全保卫工作。3、遵守政府相关职能管理部门对施工现场的管理规定,安全生产，并办理相关手续，自行承担所有行政审批与合规费用。4、做好施工现场周边管线、建筑物、构筑物、古迹名木的保护工作，因施工损坏由供应商全额赔偿。5、做好整个拆除过程和建筑垃圾外运过程的防尘洒水、道路清洗工作。6、严格按照建筑拆除工程安全技术规范组织施工,并接受行业安全人员依法实施监督检查,采取安全措施,消除安全隐患。7、在施工现场必须按要求准备足够的专业施工人员和专业机械，满足机械作业必备条件，并接受采购人现场统一指挥。按要求对被拆除标的实施规范拆除，按要求进行现场清理，确保安全无事故。8、供应商应专人专职对接，具体落实工作和开展业务。9、安全文明施工基本要求：符合《JGJ 147-2004 建筑拆除工程安全技术规范》，拆除设备齐全。施工前应仔细勘察现场，做好所有影响拆除清理因素的评估。10.建筑垃圾处理符合当地环保与城管规定，并负责办理相关手续。11.具备相应的安全生产许可证，制定详细的施工安全方案、应急预案，明确现场安全管理责任人。12.供应商须承诺，在收到甲方的正式进场通知（包括电话、信息、书面等形式通知）后两个日历日内，必须组织必要的人员、设备及材料实质性进入施工现场，并开展施工准备工作。本项承诺将作为合同关键履约条款，其履行情况将与工程款支付直接关联。 （六）采购方式： 询价采购 （七）供应商资格要求： （一）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）且具备国内独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照。 （二）与广西财经学院没有发生过经济纠纷或违约记录。 （三）不接受联合体竞价。 （四）具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证。 （五）若供应商在本校有三个以上(含三个)在建工程或未完成竣工验收项目的，不得参与本次采购活动。 （八）报价要求： （一） 总价报价，报价不能超过本项目上限控制价。 （二）招标工程量清单中“宿舍楼金属材料回收抵扣拆除工程施工费”及“钢棚金属材料回收抵扣拆除工程施工费”项为抵扣费用，应填报负值。 （九）付款方式： （一）本项目不设预付款。 （二）经双方竣工验收合格并完成相关交付、结算手续后，通过验收后支付结算审定价的100%。 （十）承包方式 总价包干（报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本、人工费、材料费、管理费、评审费、开办费、税金及场地费、利润等所有费用）。 （十一）工期及安全保证金 （一）乙方应在收到成交通知书之日起7日内，向甲方缴纳工期及安全保证金：人民币玖万元整，￥90000.00元（清单中以料抵工部分材料相应价值）。 （二）保证金用于担保乙方按约定工期、安全规范、环保要求完成拆除作业，承担文明施工、人员安全、现场防护等责任。 （三）工程全部完工并经甲方验收合格，且无安全事故、无第三方纠纷、无违规扣款后，甲方在14个工作日内无息全额退还保证金。 （四）若乙方发生违约、安全隐患、逾期、损害第三方权益等情形，甲方有权从保证金中直接抵扣违约金、赔偿金、整改费用等，不足部分乙方另行补足。 （五）工期及安全保证金指定账户： 开户名称：广西财经学院 开户银行：中国银行南宁明秀西路支行 银行账号：611957485481 （十二）其他约定 （一）因成交供应商原因，未在规定期限内完成项目工程的，从应完成日期的次日起计算，超过5日历天，业主有权解除合同，不退还成交供应商履约保证金，供应商赔偿业主所有损失。因业主原因，成交供应商未在规定期限内提交的，编制周期顺延，不增加费用。 （二）因成交供应商原因，逾期完成工程的，每逾期一天，扣工期及安全保证金1000元。 |
| 包干价：人民币（大写）： （小写）: |  |
| 备注： - 报价人对服务内容已经完全知晓，本次报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本、人工费、材料费、管理费、专家评审费、开办费、税金及场地费、利润等所有费用。 - 本次报价为包干报价，期间不做任何价格调整。 |  |

法定代表人（或委托代理人）签字：

单位名称（盖章）：

联系人及电话：

日期：